## 概览
大圣礼包（530001 孙悟空法宝礼包）调整——增加奖励 & 改为三天可领取奖励 · 测试用例（2026-10-15）
需求口径 | ①增加奖励（新增奖励内容待策划表）②改为三天可领取奖励：按自然日0点解锁，天数由礼包开启（购买）时开始计算；未达条件仅可领当天；全部达条件后领取任意则全部领取；漏领不作废、入口保留至领完
改前基线 | cfg_fb_gift 530001=[玄]紧箍×1(6049)+[玄]筋斗云×1(6112)+货币×120，购买一次性发完（fb_gift.lua SendGoodsReward）；上架条件主线22关（condition={2,22}，同系统175开启条件）；上架24h（limit_time）；过期下架且不再重新上架；内网购买链路=c2gs_execute_instruct(recharge_notifykey, pay_type=GM)
点4账号池 | 2581/2582/2583（S5已购号，用户提供）；备用 8017(8589935690)/5697(8589935631)/2526(8589935636)/3168(8589935811)（改版前购买+重登复核通过）；报告：temp_case/reports/prep_wukong_purchased_20261015_195607
跨日手段 | GM set_server_day（S5共享，改→测→还原）或等自然日0点；set_timeshift 在 product 环境无效（历史结论）
执行顺序建议 | 代码部署前：仅可执行用例静态准备；部署后：模块三(购买)→模块一(领取)→模块二(数量)→模块五(UI)→模块六(关联)→模块四(已购兼容，重点)→异常边界
当前状态 | 代码未更新；本表为执行版，部署后按表执行并回填（实际结果/测试结果/备注）

## 测试用例
用例编号 | 所属模块 | 用例标题 | 优先级 | 前置条件 | 测试步骤 | 预期结果 | 关联需求 | 实际结果 | 测试结果 | 备注
TC-001 | 模块一：奖励领取（点1） | 购买成功→礼包变为已购待领取，第1天奖励可领取 | P0 | 1.S5新号，主线≥22关（礼包上架条件） 2.礼包在架未购买 | ①登录触发礼包上架/弹出 → ②点击购买（内网跳过SDK）→ ③观察礼包状态与第1天领取入口 | 1.购买成功，奖励按新逻辑发放 2.礼包变为「已购待领取」状态 3.第1天奖励可领取（按钮/状态正确） 4.天数从购买时开始计算 | 点1/点3 |  |  | 改后原奖励是购买即发还是进3天池，以改后实现为准（待确认#2）
TC-002 | 模块一：奖励领取（点1） | 第1天奖励领取成功且到账核对 | P0 | TC-001 完成后（已购未领） | ①点击领取第1天奖励 → ②检查到账（背包/法宝栏）→ ③观察按钮与动效 | 1.物品按配置到账：法宝 6049[玄]紧箍/6112[玄]筋斗云→法宝栏，货币→背包 2.数量与配置一致 3.按钮变「已领取」，获得动效/飘字正常 | 点1/点2 |  |  | 法宝到账可查 soulRingMgr（ring_id 6049/6112）
TC-003 | 模块一：奖励领取（点1） | 当天已领取后重复领取拦截 | P0 | TC-002 完成后（第1天已领） | ①再次点击第1天领取按钮 → ②观察反馈 | 1.按钮不可点或点击无效/提示已领取 2.不重复发放物品 3.无报错 | 点1 |  |  | 可配合快速连点验证（见TC-E02）
TC-004 | 模块一：奖励领取（点1） | 跨日0点解锁第2天奖励 | P0 | 已购，第1天已领/未领均可 | ①跨日手段：GM set_server_day（S5共享，改→测→还原）或等自然日0点 → ②0点后登录观察第2天奖励状态 → ③领取并核对到账 | 1.0点后第2天奖励解锁可领取 2.领取成功、数量正确 3.第1天未领的仍可领（累积） | 点1 |  |  | 自然日0点解锁口径
TC-005 | 模块一：奖励领取（点1） | 跨日0点解锁第3天奖励 | P0 | 已购，进入第3个自然日 | ①跨日手段：GM set_server_day（S5共享，改→测→还原）或等自然日0点 → ②0点后登录观察第3天奖励状态 → ③领取并核对到账 | 1.0点后第3天奖励解锁可领取 2.领取成功、数量正确 | 点1
TC-006 | 模块一：奖励领取（点1） | 全部解锁后领取任意→剩余全部领取 | P0 | 已购且有未领份额，第3天条件已达成 | ①点击任意一个未领份额的领取按钮 → ②观察发放 | 1.剩余全部未领份额一次性到账 2.数量=各天未领之和 3.全部领取后状态更新为已领完 | 点1 |  |  | 用户口径：全部达到条件后领任意则全部领取
TC-007 | 模块一：奖励领取（点1） | 漏领补领：累积可领 | P1 | 已购，第1天未领取 | ①不领第1天，跨日手段：GM set_server_day（S5共享，改→测→还原）或等自然日0点进入第2天 → ②观察第1天份额 → ③依次领取 | 1.第1天未领份额保留可领（不作废） 2.可分别或按全领规则领取 3.数量正确 | 点1
TC-008 | 模块一：奖励领取（点1） | 未领取入口保留（不作废） | P1 | 已购，存在未领份额 | ①3个自然日内多次登录，不领取 → ②观察入口与奖励状态 | 1.入口持续保留不消失 2.未领奖励不作废 3.无过期提示异常 | 点1 |  |  | 用户口径：一直不领取则入口保留
TC-009 | 模块一：奖励领取（点1） | 全部领取完成后入口消失 | P0 | 已购且全部份额已领取 | ①观察主界面入口/礼包界面 → ②重登复核 | 1.入口消失 2.不再弹出礼包相关界面 3.重登后状态保持 | 点1
TC-010 | 模块一：奖励领取（点1） | 断线重连/重登后领取状态保持 | P1 | 已购，部分领取 | ①领取第1天 → ②断线重连 → ③重登 → ④观察领取状态 | 1.已领份额保持已领（不重置、不重复发） 2.未领份额仍可正常领取 | 点1
TC-011 | 模块二：数量检查（点2） | 配置表 vs UI展示一致（含新增条目） | P0 | 改后代码+配置已部署；礼包在架或已购 | ①读取改后 cfg_fb_gift（530001）各天奖励配置 → ②对照礼包UI展示的条目/icon/数量 → ③物品身份对照 export/H-魂环.xlsx | 1.UI展示条目=配置条目（含新增奖励） 2.icon正确、数量一致 3.物品名称与配置相符 | 点2/点5 |  |  | 6049=法宝筋斗云兄弟条目：6112=筋斗云、6049=紧箍，配置见 E:\p1-x\trunk\export\H-魂环.xlsx
TC-012 | 模块二：数量检查（点2） | 领取后实际到账数量核对 | P0 | TC-011 通过 | ①逐天领取全部奖励 → ②逐项核对到账数量（法宝/货币/新增物品）→ ③与配置合计比对 | 1.各项到账数量=配置数量 2.法宝 6049/6112 进入法宝系统（图鉴/穿戴可用） 3.新增物品到账链路正确 | 点2 |  |  | 注意临时物品与永久物品去向
TC-013 | 模块二：数量检查（点2） | 背包满时领取处理 | P1 | 已购待领取；背包/货币栏刻意塞满（视物品类型） | ①背包满状态点击领取 → ②观察反馈 | 1.有明确提示或安全入包（临时背包/邮件补发，以实现为准） 2.不丢单不崩溃 3.背包腾出后可正常领取（若设计如此） | 点2 |  |  | 以改后实现为准，先探行为再固化预期
TC-014 | 模块三：购买确认（点3） | 价格显示与充值档位一致 | P0 | S5新号，礼包在架 | ①打开礼包界面 → ②核对价格显示 → ③对照充值档位（530001→FbRecharge.1/pay_id=1005） | 1.界面价格与档位配置一致（若改价以新配置为准） 2.币种标识正确 | 点3/点5 |  |  | 价格是否调整待确认#3
TC-015 | 模块三：购买确认（点3） | 内网点击购买直接购买成功 | P0 | S5新号，礼包在架未购买 | ①点击购买按钮 → ②观察购买结果与新逻辑奖励发放 | 1.内网跳过SDK直接购买成功（c2gs_execute_instruct→recharge_notifykey链路） 2.奖励按新逻辑发放 3.礼包状态更新、下架购买态 | 点3
TC-016 | 模块三：购买确认（点3） | 限购1次：已购再买被拦截 | P0 | 已购买530001的账号 | ①尝试再次进入购买/再次购买 → ②观察拦截 | 1.无法重复购买（按钮隐藏/置灰/提示） 2.不产生第二笔订单 3.buy_list count 保持1 | 点3 |  |  | 改后若支持多次购买以新设计为准
TC-017 | 模块三：购买确认（点3） | 上架窗口倒计时/过期下架/过期提示 | P1 | S5新号，礼包在架 | ①观察倒计时显示 → ②等待/拨到过期 → ③过期后打开界面点购买 | 1.倒计时正确（当前24h，改后以配置为准） 2.过期下架 3.过期点击提示「该礼包已过期」类文案 4.过期后不再重新上架（现状特性，改后若变以新逻辑为准） | 点3/点5 |  |  | 上架时长是否调整待确认#3
TC-018 | 模块三：购买确认（点3） | 充值关联系统计入正常 | P1 | 购买成功 | ①购买后检查累充进度/充值积分/首充类系统计数 | 1.相关系统正常计入（若设计计入） 2.不影响其他充值档位数据 | 点3 |  |  | 以改后设计为准
TC-019 | 模块四：已购兼容（点4） | 改版后已购账号登录不报错 | P0 | 点4已购账号池：2581/2582/2583（S5已购号，用户提供）；备用：8017(8589935690)/5697(8589935631)/2526(8589935636)/3168(8589935811)（改版前购买+重登复核通过，报告 prep_wukong_purchased_20261015_195607） | ①改版部署后，依次登录已购账号 → ②观察登录过程与客户端日志 | 1.登录正常无报错/无卡死 2.无异常弹窗 3.客户端无错误日志 | 点4 |  |  | 至少覆盖 2581/2582/2583
TC-020 | 模块四：已购兼容（点4） | 已购账号不再弹出/上架购买界面 | P0 | 点4已购账号池：2581/2582/2583（S5已购号，用户提供）；备用：8017(8589935690)/5697(8589935631)/2526(8589935636)/3168(8589935811)（改版前购买+重登复核通过，报告 prep_wukong_purchased_20261015_195607） | ①登录已购账号等待自动弹窗窗口期 → ②检查主界面入口与礼包界面状态 | 1.不再弹出购买界面 2.不再重新上架 3.入口按新规则显示领取状态（非购买态） | 点4
TC-021 | 模块四：已购兼容（点4） | 已领取部分不补发 | P0 | 点4已购账号池：2581/2582/2583（S5已购号，用户提供）；备用：8017(8589935690)/5697(8589935631)/2526(8589935636)/3168(8589935811)（改版前购买+重登复核通过，报告 prep_wukong_purchased_20261015_195607） | ①登录后核对旧奖励（6049/6112/货币120）持有情况 → ②观察是否重复到账 | 1.旧奖励不重复发放（改版前已持有，数量不增加） 2.无重复订单/重复邮件 | 点4 |  |  | 改前快照：法宝 soulRingMgr 含 6049/6112
TC-022 | 模块四：已购兼容（点4） | 未领取部分补发：达到条件后可领取 | P0 | 点4已购账号池：2581/2582/2583（S5已购号，用户提供）；备用：8017(8589935690)/5697(8589935631)/2526(8589935636)/3168(8589935811)（改版前购买+重登复核通过，报告 prep_wukong_purchased_20261015_195607） | ①登录观察新增奖励的领取入口 → ②达到条件后领取 → ③核对数量 | 1.新增（未领取）奖励进入领取流程 2.达到条件后可正常领取、数量正确 3.领取后入口状态正确更新 | 点4 |  |  | 天数锚点（原购买时间 or 更新时间）待确认#4
TC-023 | 模块四：已购兼容（点4） | 未领取入口保留/领完入口消失 | P1 | 点4已购账号池：2581/2582/2583（S5已购号，用户提供）；备用：8017(8589935690)/5697(8589935631)/2526(8589935636)/3168(8589935811)（改版前购买+重登复核通过，报告 prep_wukong_purchased_20261015_195607） | ①不领取观察入口保留 → ②全部领取后观察入口消失 | 1.未领取期间入口保留 2.全部领取后入口消失 3.与 TC-008/009 行为一致 | 点4
TC-024 | 模块四：已购兼容（点4） | 旧存档数据兼容无脏数据 | P1 | 点4已购账号池：2581/2582/2583（S5已购号，用户提供）；备用：8017(8589935690)/5697(8589935631)/2526(8589935636)/3168(8589935811)（改版前购买+重登复核通过，报告 prep_wukong_purchased_20261015_195607） | ①登录已购账号执行领取等操作 → ②重登复核 → ③检查 buy_list/goods_list 状态与订单记录 | 1.无脏数据/无异常回档 2.领取状态持久化正确 3.无重复发货 | 点4
TC-025 | 模块五：UI/文本/美术（点5） | 礼包上架自动弹出（触发链路） | P0 | S5新号未达22关 | ①推进主线通关第22关 → ②观察礼包上架与自动弹出 | 1.过22关后礼包上架并自动弹出（autoOpen WU_KONG_GIFT） 2.弹出时机/层级正常 | 点5
TC-026 | 模块五：UI/文本/美术（点5） | 晋升失败/极境试炼失败触发弹窗 | P1 | 未购买玩家，礼包在架 | ①晋升失败 → 观察弹窗；②极境试炼失败 → 观察弹窗 | 1.两种失败场景均能触发礼包弹窗 2.关闭后流程可继续 | 点5 |  |  | WuKongGiftMgr.showWuKongGift 链路
TC-027 | 模块五：UI/文本/美术（点5） | 主界面入口按钮显隐规则 | P1 | 不同状态账号：未上架/在架未购/已购未领完/已领完 | ①分别检查主界面入口按钮显示与点击行为 | 1.显隐符合新规则（在架未购/已购未领完显示，领完消失） 2.点击进入对应界面 | 点5 |  |  | UIMainViewMiddle.updateBtnWuKong
TC-028 | 模块五：UI/文本/美术（点5） | 界面元素与状态文案完整正确 | P0 | 礼包在架/已购各状态 | ①检查奖励列表展示（含新增条目）②倒计时③价格按钮④领取按钮各状态（可领取/明日可领/已领取） | 1.各元素显示正确、无错位/截断 2.各状态文案正确切换 3.适配正常（iPhone XS Max 分辨率） | 点5 |  |  | 新状态文案（如明日可领/已领取）以改后实现为准
TC-029 | 模块五：UI/文本/美术（点5） | 文本正确性检查 | P1 | 各状态界面 | ①dump 界面文本 → ②检查标题/描述/按钮文案、错别字、标点 | 1.文案与设计一致 2.无错别字/占位符泄露 3.新增文案与整体风格一致 | 点5 |  |  | 可配合 loc_check 术语表
TC-030 | 模块五：UI/文本/美术（点5） | 美术资源显示正常 | P1 | 各状态界面 | ①检查 wukong_gift 切图显示 → ②新增物品 icon 显示 → ③截图留证 | 1.切图无缺失/变形 2.新增奖励 icon 正确 3.截图与改前对照无异常 | 点5 |  |  | res1 切图文本dump抓不到，必须截图验收
TC-031 | 模块五：UI/文本/美术（点5） | 关闭按钮/遮罩行为 | P2 | 礼包界面打开 | ①点关闭按钮 → ②点遮罩（若支持）→ ③重开确认 | 1.正常关闭（按注册名 uiHide） 2.无残留遮挡 3.可重复开关 | 点5
TC-032 | 模块六：关联流程（点6） | 新手引导不冲突 | P1 | 新号，引导进行中 | ①引导期间推进至礼包触发点 → ②观察礼包弹出与引导的先后/层级 → ③关闭礼包继续引导 | 1.引导步骤不被阻断 2.礼包弹窗不卡引导 3.两者可正常交替 | 点6 |  |  | 礼包上架条件=主线22关，处于早期引导区间
TC-033 | 模块六：关联流程（点6） | 主线推进不受影响 | P1 | 未购买玩家，礼包在架 | ①晋升失败弹礼包 → ②关闭后继续主线 → ③购买/领取后再推主线 | 1.主线任务/晋升流程正常 2.礼包不阻断主线节奏 3.主线奖励发放正常 | 点6
TC-034 | 模块六：关联流程（点6） | 极境试炼流程回归 | P2 | 未购买玩家 | ①极境试炼失败触发礼包 → ②关闭后重试试炼 | 1.试炼流程正常 2.失败触发礼包不影响重试 | 点6
TC-035 | 模块六：关联流程（点6） | 系统消息/跑马灯正常 | P1 | 购买成功 | ①购买后观察系统消息（FbPack）与跑马灯 → ②文案与样式检查 | 1.系统消息正常发送显示 2.跑马灯文案/样式正确（以改后文案为准） 3.不重复刷屏 | 点6
TC-036 | 模块六：关联流程（点6） | 其他充值档位回归 | P2 | 任意账号 | ①购买大圣礼包前后，检查其他礼包/月卡/基金等充值入口与购买 | 1.其他档位显示与购买正常 2.互不影响 | 点6

## 异常与边界用例
用例编号 | 所属模块 | 用例标题 | 优先级 | 前置条件 | 测试步骤 | 预期结果 | 关联需求 | 实际结果 | 测试结果 | 备注
TC-E01 | 异常-时间边界 | 0点前后购买/领取边界 | P1 | 已购待领或可购买状态，临近0点 | ①23:59:30左右执行购买/领取 → ②跨0点瞬间观察状态刷新 → ③跨日手段：GM set_server_day（S5共享，改→测→还原）或等自然日0点 | 1.第N天操作正常 2.0点切换后状态正确刷新到第N+1天 3.不出现状态错乱/双发 | 点1 |  |  | set_server_day 注意S5共享改→测→还原
TC-E02 | 异常-健壮性 | 领取请求重复/并发拦截 | P1 | 已购有可领份额 | ①快速连点领取按钮 → ②（如有抓包手段）重复发送领取协议 | 1.服务端幂等：只发放一次 2.无重复到账 3.客户端无报错 | 点1
TC-E03 | 异常-时间边界 | 0点瞬间点击领取 | P2 | 临近0点且有可领份额 | ①23:59:58点击领取 → ②观察请求跨天处理 | 1.按请求时刻或新一天规则二者其一正确处理 2.不丢单不双发 | 点1 |  |  | 以服务端实现为准
TC-E04 | 异常-时间边界 | 已购账号0点边界登录 | P2 | 点4已购账号，临近0点 | ①0点前后登录已购账号 → ②观察补发/解锁状态计算 | 1.天数计算正确 2.补发状态无误 | 点4
TC-E05 | 异常-时间边界 | 礼包过期瞬间购买 | P2 | 礼包临近过期（end_time边界） | ①过期前数秒点击购买 → ②过期后再次尝试 | 1.边界处理一致（成功或拒绝其一，不出现成功但无奖励） 2.过期后正确提示 | 点3
TC-E06 | 异常-健壮性 | 领取请求发出后断线重连 | P2 | 已购有可领份额 | ①点击领取瞬间断网 → ②重连重登 → ③核对发放 | 1.不丢失发放（最终一致） 2.不重复发放 | 点1

## 待确认内容
序号 | 待确认内容 | 说明/影响
1 | 新增奖励的具体内容（物品ID+数量）与分配到哪一天 | 等策划表/改后 cfg_fb_gift 配置；影响 TC-011/012 预期数值
2 | 原奖励（6049紧箍/6112筋斗云/货币120）改后是「购买即发」还是「进3天池」 | 影响 TC-001/021 预期写法；代码 diff 后确认
3 | 上架窗口 limit_time=24h 与价格是否调整 | 影响 TC-014/017；改后 cfg_fb_gift/cfg_fb_recharge 为准
4 | 已购账号补发的天数锚点：按原购买时间 or 改版更新时间计算 | 影响 TC-022 达成条件时点与预期
5 | 「全部达到条件后领取任意则全部领取」的表现形式 | 一次性全领动画 or 逐条到账；影响 TC-006 验收细节
6 | 改后代码部署 S5 的时间点 | 点4测试须在部署后执行；已购账号池已就绪（2581/2582/2583 + 8017/5697/2526/3168）
7 | 跨日测试手段占比 | set_server_day 为 S5 共享 GM 操作需改→测→还原；能等自然日的用例优先等自然日