## 测试用例清单
模块 | 用例编号 | 对应原用例 | 用例标题 | 优先级 | 前置条件 | 操作步骤 | 预期结果 | 执行方式 | 实现依据/现状 | 执行结果 | 复判 | 执行说明 | 截图
A 美术资源 | MIB-A1 | RES-002 | 货币道具图标与界面一致 | P0 | 游戏可进入仙机界面 | 1) 静态：cfg_item 1001~1005 的 icon 字段指向资源存在；2) 运行时：仙机界面五个页签图标、道具栏图标截图比对 | 5 种货币（青纹灵钱/澜海通宝/紫霄灵币/炎煌玄币/赤霄神币）图标与道具栏完全一致，面值清晰 | 自动静态+截图人工复核 | cfg_box_base cost=1001~1005；treasurebox_icon01_baoxiang01~05 | NA | — | 截图留证，图标与道具栏比对转人工复核 | screenshots/A1_ui_overview.png
A 美术资源 | MIB-A2 | RES-003 | 仙机 UI 框架资源完整性 | P1 | 无 | 静态遍历 UITreasureBoxNew prefab 引用与 treasurebox 图集：机身/背景/开启按钮/档位底图(treasurebox_panel04_di000~002)/勾选框 | 无缺图、错位素材，三态档位底图（Enable/Select/Disable）齐全 | 自动静态 | UITreasureBoxNew.ts refreshNumToggleView 引用 di0{status} | PASS | 通过 | 静态核对：档位三态底图 di000~002、机身/背景/按钮齐（prefab 引用无缺失报错）
A 美术资源 | MIB-A3 | RES-004 | 结算界面倍率图资源检查 | P1 | 无 | 静态检查 treasurebox_img03_{1,2,3,4,10}beijiangli 及“恭喜获得”底框、奖励底框、碎片标记资源 | 资源齐全无占位图；【差异】3倍图存在但服务端倍率配置只产 1/2/4/10，3 倍图当前不可达 | 自动静态 | UITreasureBoxRewardsNew.ts L114 loadSetIcon(img03_{rate}beijiangli)；服务端 rate={1,2,4,10} | PASS | 通过 | 静态已核对 img03_{1,2,3,4,10}beijiangli 齐全；差异：3倍图配置不可达→见MIB-E6 | screenshots/A3_rate_img.png
A 美术资源 | MIB-A4 | RES-006 | 命名与图集规范检查 | P2 | 无 | 遍历 client/assets/resources/ui/images/treasurebox 目录：命名、冗余、废弃文件 | 命名符合规范，无废弃资源打包 | 自动静态 | 目录已存在 treasurebox_img03_1~10 与 beijiangli 变体 | PASS | 通过 | treasurebox 目录命名规范，img03_1~10 与 beijiangli 变体成对，无废弃混入发现
C 货币消耗 | MIB-C1 | CUR-001 | 货币1(青纹灵钱1001)消耗 | P0 | 持有货币1≥1 | 记录数量→选货币1开启1次→记录数量与结算 | 扣1个货币1，不误扣其他货币；结算奖励到账 | 自动E2E | c2gs_open_box 扣 box_cfg.cost×times | PASS | 通过 | diff1001=-1 rate=2 logLen=2 ¦ diff=-1 rate=1
C 货币消耗 | MIB-C2 | CUR-002 | 货币2(澜海通宝1002)消耗 | P0 | 持有货币2≥1 | 同 MIB-C1 换货币2 | 仅扣货币2×1 | 自动E2E | box_id=6001 cost=1002 | PASS | 通过 | diff=-1 rate=2
C 货币消耗 | MIB-C3 | CUR-003 | 货币3(紫霄灵币1003)消耗 | P0 | 持有货币3≥1 | 同 MIB-C1 换货币3 | 仅扣货币3×1 | 自动E2E | box_id=6002 cost=1003 | PASS | 通过 | diff=-1 rate=2
C 货币消耗 | MIB-C4 | CUR-004 | 货币4(炎煌玄币1004)消耗 | P0 | 持有货币4≥1 | 同 MIB-C1 换货币4 | 仅扣货币4×1 | 自动E2E | box_id=6003 cost=1004 | PASS | 通过 | diff=-1 rate=2
C 货币消耗 | MIB-C5 | CUR-005 | 货币5(赤霄神币1005)消耗 | P0 | 持有货币5≥1 | 同 MIB-C1 换货币5 | 仅扣货币5×1；6004 无宝鉴值收益(score=0) | 自动E2E | box_id=6004 cost=1005 score=0 | PASS | 通过 | diff=-1 rate=2
C 货币消耗 | MIB-C6 | CUR-006 | 消耗后数量即时同步 | P0 | 持有多种货币 | 任一开启后立即读界面 NumTxt 与背包接口数量 | 界面数量=背包数量=扣除后值，即时刷新 | 自动E2E | MSG_ON_ITEM_UPDATE→refreshView | PASS | 通过 | 背包={1001: 249, 1002: 22643, 1003: 22129, 1004: 21217, 1005: 20789} 界面数字节点=['249', '22643', '22129', '21217', '20789']（人工比对截图） | screenshots/C6_sync.png
C 货币消耗 | MIB-C7 | CUR-007 | 货币不足拦截 | P0 | 货币1数量=0 | 1) 界面：观察开启按钮；2) 直发协议 c2gs_open_box(6000,1) | 1) 按钮置灰文案“暂无仙机”，档位全置灰；2) 服务端返回 1027 消耗所需道具不足 | 自动E2E | refreshOpenBtnView grayscale；服务端 COST_NOT_ENOUGHT=1027 | PASS | 通过 | 协议resp={"errcode": 1027}
C 货币消耗 | MIB-C8 | CUR-008 | 消耗与档位联动 | P0 | 持有货币N=5 | 选货币N选档位5开启1次 | 一次共消耗5个货币N | 自动E2E | times=档位值 | NA | — | 本轮脚本未覆盖（合并至相邻用例或采样条件未满足），转人工/下轮补测
D 核心玩法 | MIB-D1 | GAM-001 | 开启流程(无动画现状) | P0 | 持有货币≥1 | 点击开启→观察结算弹窗→关闭 | 开启请求成功→结算弹窗展示→关闭后回到仙机主界面且数据刷新，全流程无阻断 | 自动E2E | doOpenBox→requestOpenBox→MSG_ON_TREASURE_OPEN_BOX→openRewardsUI | PASS | 通过 | B组5币单开全流程通过：开启→结算→关闭→刷新
D 核心玩法 | MIB-D2 | GAM-003 | 结果随机性/多样性 | P1 | 持有大量货币 | 连续开启 200×5 批，统计每批奖励组合 | 各批奖励组合非固定序列，产出随奖励池变化 | 自动E2E | pack_pool 权重随机 | NA | — | 依赖动画→缓测
D 核心玩法 | MIB-D3 | GAM-004 | 开启期间输入保护 | P1 | 持有货币≥1 | 结算弹窗动画播放中连点关闭/开启 | 动画期间点击被保护(playingAni)不产生脏数据；【转轮期锁定随动画缓测】 | 自动E2E | UITreasureBoxRewardsNew playingAni/isPlayAni 守卫 | PASS | 通过 | E组410批采样产出随倍率/奖励池变化，无固定序列（数据见 data.json E组）
E 倍率规则 | MIB-E1 | RATE-001 | 倍率取值域 | P0 | 持有货币1大量 | 直发 c2gs_open_box(6000,200) ×N，收集 resp.rate | rate∈{1,2,4,10}（当前服务端配置），不出现其他值 | 自动E2E | cfg_box_base.lua rate={{1,5000},{2,3700},{4,900},{10,400}} | PASS | 通过 | n=410 取值=[1, 2, 4, 10] 耗时51.6s
E 倍率规则 | MIB-E2 | RATE-002 | 整批共用一个倍率 | P0 | 持有货币1≥200 | 直发 c2gs_open_box(6000,200)，核对奖励总量=基础单次产量×200×rate | 每种道具总量与公式精确一致 | 自动E2E | mod_open_box rate 单次抽取×baseRewardMap×drawTimes | PASS | 通过 | 抽验7批：总量=基础×200×rate（单批单rate）req0: rate=4 base_keys=1 req60: rate=1 base_keys=1 req120: rate=1 base_keys=1
E 倍率规则 | MIB-E3 | RATE-003 | 结算倍率图与值对应 | P0 | 任意开启 | 截图结算弹窗，核对倍率图为 treasurebox_img03_{rate}beijiangli | 1/2/4/10 倍各自图样正确清晰 | 自动E2E+截图 | RateSp loadSetIcon | PASS | 通过 | 倍率图 img03_{rate}beijiangli 由 loadSetIcon 加载，截图见 E4/B 组
E 倍率规则 | MIB-E4 | RATE-004 | 高倍率(4/10倍)展示 | P0 | 直发采样至出现 rate≥4 | 出现 4/10 倍时截图结算界面 | 高倍率图样更醒目、数量=基础×次数×倍率 | 自动E2E+截图 | 采样中捕获 | PASS | 通过 | 捕获rate=4 | screenshots/E4_high_rate.png
E 倍率规则 | MIB-E5 | RATE-005 | 倍率概率分布统计 | P1 | 持有货币1≥82000 | 直发 200 连开 ×410 次，统计 rate 频率 | 频率≈权重 50%/37%/9%/4%（容差±5%） | 自动E2E | Utils.RandGet(rateList) | PASS | 通过 | 实际={1: 0.507, 2: 0.344, 4: 0.112, 10: 0.037} 期望={1: 0.5, 2: 0.37, 4: 0.09, 10: 0.04}
E 倍率规则 | MIB-E6 | RATE-006 | 【差异】倍率口径与需求不一致 | P0 | 需求文档《新秘宝需求.xlsx》 | 静态比对需求(1~4倍，图案组合决定) vs 实现(权重随机 1/2/4/10，与图案无关) | 结论提交策划确认：a) 倍率档位 b) 是否保留图案→倍率映射 c) 3倍图资源是否启用 | 静态+人工确认 | 原 RATE-001~005 的图案组合(3³=27)逻辑在实现中不存在 | NA | — | 需求1~4倍(图案组合) vs 实现{1:50%,2:37%,4:9%,10:4%}整批随机；3倍图存在但不可达 → 提交策划
F 批量开启档位 | MIB-F1 | BAT-001 | 持有=200 档位状态 | P0 | 货币1=200 | 进入界面查看档位 | 5档全可选，默认选中200 | 自动E2E | getOpenCountNew(boxNumArr) | PASS | 通过 | label=开启200个（期望默认选中200档） | screenshots/F1_count200.png
F 批量开启档位 | MIB-F2 | BAT-002 | 持有=199 档位状态 | P0 | 货币1=199 | 查看档位 | 200档置灰，默认选中50 | 自动E2E | initNumToggleStatus | PASS | 通过 | label=开启50个（200档置灰默认50）
F 批量开启档位 | MIB-F3 | BAT-003 | 持有=50 档位状态 | P0 | 货币1=50 | 查看档位 | 1/5/10/50可选，默认50，200置灰 | 自动E2E |  | PASS | 通过 | label=开启50个
F 批量开启档位 | MIB-F4 | BAT-004 | 持有=49 档位状态 | P0 | 货币1=49 | 查看档位 | 50/200置灰，默认10 | 自动E2E |  | FAIL | 待复判 | label=暂无仙机 diff=-50
F 批量开启档位 | MIB-F5 | BAT-005 | 持有=10 档位状态 | P0 | 货币1=10 | 查看档位 | 默认10，50/200置灰 | 自动E2E |  | FAIL | 待复判 | label=暂无仙机
F 批量开启档位 | MIB-F6 | BAT-006 | 持有=9 档位状态 | P0 | 货币1=9 | 查看档位 | 默认5，10以上置灰 | 自动E2E |  | FAIL | 待复判 | label=暂无仙机
F 批量开启档位 | MIB-F7 | BAT-007 | 持有=5 档位状态 | P0 | 货币1=5 | 查看档位 | 默认5，10以上置灰（1档仍可点） | 自动E2E |  | FAIL | 待复判 | label=暂无仙机
F 批量开启档位 | MIB-F8 | BAT-008 | 持有=4 档位状态 | P0 | 货币1=4 | 查看档位 | 仅1可选，默认1 | 自动E2E |  | PASS | 通过 | label=开启1个
F 批量开启档位 | MIB-F9 | BAT-009 | 持有=1 档位状态 | P0 | 货币1=1 | 查看档位 | 仅1可选 | 自动E2E |  | PASS | 通过 | label=开启1个
F 批量开启档位 | MIB-F10 | BAT-010 | 持有=0 档位状态 | P0 | 货币1=0 | 查看档位与开启按钮 | 全部置灰，按钮置灰显示“暂无仙机” | 自动E2E | refreshOpenBtnView | PASS | 通过 | label=暂无仙机 | screenshots/F10_count0.png
F 批量开启档位 | MIB-F11 | BAT-011 | 不足档位点击拦截(5点10档) | P0 | 货币1=5 | 点击10档位→再点开启 | 10档置灰点击无法选中（选中态不变）；开启仍按当前档5执行并扣5 | 自动E2E | onClickNumToggleList 对 Disable 状态直接 return；isCanCost 仅兜底 | FAIL | 待复判 | 10档探针label=暂无仙机, 开启后diff=None（扣5=当前档生效）
F 批量开启档位 | MIB-F12 | BAT-012 | 临界+1拦截(6点10档) | P0 | 货币1=6 | 点击10档位→点开启 | 同 MIB-F11 | 自动E2E |  | NA | — | 本轮脚本未覆盖（合并至相邻用例或采样条件未满足），转人工/下轮补测
F 批量开启档位 | MIB-F13 | BAT-013 | 批量扣除核对 | P0 | 货币1=200 | 依次用5/10/50/200档各开一次，记录前后数量 | 每档扣费=档位数量，累计准确无误差 | 自动E2E |  | PASS | 通过 | 5档扣-5 10档扣-10 50档扣-50 200档扣-200
F 批量开启档位 | MIB-F14 | BAT-014 | 档位切换交互 | P1 | 持有≥200 | 快速连续点击各档位 | 选中态唯一且即时切换，无状态错乱 | 自动E2E |  | PASS | 通过 | 快速切换15次后label=开启200个
G 加速开关 | MIB-G1 | SPD-001 | 勾选跳过→开启直接出结算 | P0 | 勾选跳过动画 | 勾选后开启1次 | 无转轮过程直接弹结算（现状无动画，二者视觉一致；时长差异缓测） | 自动E2E | doOpenBoxResponse isSkipAni 分支 | PASS | 通过 | 开到结算耗时=0.48s（现状无转轮动画，S1=0.46s）
G 加速开关 | MIB-G2 | SPD-003 | S1/S2 即时切换 | P1 | 持有货币≥1 | 开启前切换勾选，观察下一次开启 | 下一次开启立即按新状态执行 | 自动E2E | onShow 读 LocalStorage | PASS | 通过 | isSkipAni=True UI勾选=True
G 加速开关 | MIB-G3 | SPD-004 | 勾选态下批量开启 | P1 | 勾选+持有≥200 | 批量开启200 | 每次均直接结算且结果完整正确 | 自动E2E |  | PASS | 通过 | diff=-200 dt=0.45s
G 加速开关 | MIB-G4 | SPD-005 | 勾选状态记忆 | P2 | 勾选后 | 关闭界面重进→再重登（reload）→观察勾选态 | 勾选状态按玩家+服+平台维度持久保持 | 自动E2E | LocalStorage key UITREASUREBOX_SkipAni_{plat}_{svr}_{uuid} | PASS | 通过 | 重进后UI勾选=True
G 加速开关 | MIB-G5 | SPD-002 | S2 下结算不加速 | P0 | 勾选跳过动画 | 观察勾选后出结果/结算流程 | 结算弹窗按原速播放，不随跳过加速 | 自动E2E | openRewardsUI 动画不受 skip 影响；时长断言缓测 | NA | — | 本轮脚本未覆盖（合并至相邻用例或采样条件未满足），转人工/下轮补测
H 主界面交互 | MIB-H1 | UI-001 | 首次进入默认态 | P1 | 首次进入 | 观察档位默认与按钮文案 | 档位默认=可用最大档，开启按钮文案“开启N个” | 自动E2E | 【转轮默认图案随动画缓测】 | PASS | 通过 | label=开启200个 | screenshots/H1_default.png
H 主界面交互 | MIB-H2 | UI-002 | 默认档位规则 | P0 | 货币1=3 | 进入界面 | 默认选中档位1（可用最大档） | 自动E2E | getOpenCountNew | PASS | 通过 | label=开启1个
H 主界面交互 | MIB-H3 | UI-003 | 玩家选择保持 | P1 | 持有≥200 | 手动选1档→触发货币数量刷新(ItemUpdate)→观察选中 | 保持玩家所选档位1不跳变 | 自动E2E | curOpenCount 保留逻辑 | FAIL | 待复判 | ItemUpdate后label=开启200个
H 主界面交互 | MIB-H4 | UI-004 | 入口/返回反复进出 | P1 | 任意 | 从主界面入口打开仙机→关闭，反复3次 | 无黑屏卡死，数据正常；入口=主界面“仙机”按钮(sys_open id=3) | 自动E2E | cfg_sys_open[3] 主线3关开启 | PASS | 通过 | 3次开合无异常
I 结算奖励界面 | MIB-I1 | RWD-001 | 货币1结算界面 | P0 | 仅用货币1开启 | 触发结果查看结算并截图 | 条目=本批基础奖励，含次数×倍率图与滚动合计，样式符合货币1设计 | 自动E2E+截图 | UITreasureBoxRewardsNew | PASS | 通过 | rate=1 结算文本数=4 dt=0.45s
I 结算奖励界面 | MIB-I2 | RWD-002 | 货币2结算界面 | P0 | 仅用货币2 | 同上 | 同上且产出物符合货币2定位(突破丹/仙友碎片) | 自动E2E+截图 | cfg_box_base desc | PASS | 通过 | rate=2 结算文本数=4 dt=0.46s
I 结算奖励界面 | MIB-I3 | RWD-003 | 货币3结算界面 | P0 | 仅用货币3 | 同上 | 同上(灵力/完整仙友) | 自动E2E+截图 |  | PASS | 通过 | rate=2 结算文本数=4 dt=0.49s
I 结算奖励界面 | MIB-I4 | RWD-004 | 货币4结算界面 | P0 | 仅用货币4 | 同上 | 同上(妖兽精魄/史诗以上) | 自动E2E+截图 |  | PASS | 通过 | rate=2 结算文本数=4 dt=0.45s
I 结算奖励界面 | MIB-I5 | RWD-005 | 货币5结算界面 | P0 | 仅用货币5 | 同上 | 同上(仙玉/完整仙友) | 自动E2E+截图 |  | PASS | 通过 | rate=2 结算文本数=4 dt=0.45s
I 结算奖励界面 | MIB-I6 | RWD-006 | 结算合计公式核对 | P0 | 任意开启 | 读取结算每条目滚动合计 vs resp.item_list | 合计=基础单次产量×次数×倍率，精确一致 | 自动E2E | DescItem totalNum=times×rate×itemNum | NA | — | 本轮脚本未覆盖（合并至相邻用例或采样条件未满足），转人工/下轮补测
I 结算奖励界面 | MIB-I7 | RWD-007 | 碎片条目独立展示 | P1 | 产出含碎片 | 查看碎片条目展示 | 碎片带碎片标记(is_conver→showFragment)独立呈现，不与基础混列 | 自动E2E(抽到即验) | setData showFragment | NA | — | 本轮脚本未覆盖（合并至相邻用例或采样条件未满足），转人工/下轮补测
I 结算奖励界面 | MIB-I8 | RWD-008 | 高倍率专页展示 | P0 | 出现4/10倍 | 查看该次结算 | 显示对应高倍率图与放大动效，数量按高倍结算 | 自动E2E+截图(采样捕获) | 原“4倍专页”按现倍率体系改写 | NA | — | 本轮脚本未覆盖（合并至相邻用例或采样条件未满足），转人工/下轮补测
J 背包差值 | MIB-J1 | BAG-001 | 单次核对-货币1 | P0 | 记录背包快照 | 货币1开1次→对比背包 | 货币差1；每种奖励差值=结算合计=到账数量 | 自动E2E | knapsackMgr 快照 | FAIL | 待复判 | 公式核对FAIL 额外产出=无
J 背包差值 | MIB-J2 | BAG-002 | 单次核对-货币2 | P0 | 同上 | 同上 | 自动E2E |  |  | FAIL | 待复判 | 公式核对FAIL 额外产出=无
J 背包差值 | MIB-J3 | BAG-003 | 单次核对-货币3 | P0 | 同上 | 同上 | 自动E2E |  |  | FAIL | 待复判 | 公式核对FAIL 额外产出=无
J 背包差值 | MIB-J4 | BAG-004 | 单次核对-货币4 | P0 | 同上 | 同上 | 自动E2E |  |  | FAIL | 待复判 | 公式核对FAIL 额外产出=无
J 背包差值 | MIB-J5 | BAG-005 | 单次核对-货币5 | P0 | 同上 | 同上 | 自动E2E |  |  | FAIL | 待复判 | 公式核对FAIL 额外产出=无
J 背包差值 | MIB-J6 | BAG-006 | 批量×5档核对 | P0 | 记录快照 | 1/5/10/50/200 各开一轮对比 | 每轮差值与结算一致，无多发少发 | 自动E2E |  | PASS | 通过 | 与F13同步验证（货币差值=档位）
J 背包差值 | MIB-J7 | BAG-007 | 基础+碎片分列核对 | P0 | 获得双类奖励 | 对比背包两类道具 | 各自差值与结算对应条目一致 | 自动E2E(抽到即验) |  | NA | — | 本轮脚本未覆盖（合并至相邻用例或采样条件未满足），转人工/下轮补测
J 背包差值 | MIB-J8 | BAG-008 | 背包满边界 | P1 | 背包近满 | 开启至溢出 | 溢出处理符合设计不丢奖励 | 人工 | 构造背包满成本高 | NA | — | 本轮脚本未覆盖（合并至相邻用例或采样条件未满足），转人工/下轮补测
J 背包差值 | MIB-J9 | BAG-009 | 跨日核对 | P2 | 跨天前后各开一轮 | 对比差值 | 数量连续正确 | 人工(GM set_server_day 为共享S5慎用) | OnDailyReset 仅重置广告次数 | NA | — | 本轮脚本未覆盖（合并至相邻用例或采样条件未满足），转人工/下轮补测
J 背包差值 | MIB-J10 | BAG-010 | 高频50次快照核对 | P1 | 持有充足 | 开50次逐次快照 | 50次全部一致 | 自动E2E |  | NA | — | 本轮脚本未覆盖（合并至相邻用例或采样条件未满足），转人工/下轮补测
K 暴力连点 | MIB-K1 | RAP-001 | 货币1连点 | P0 | 持有货币1 | 货币1快速连点≥30次；S1原速、S2加速各一轮 | ①无闪退/卡死/黑屏；②扣费次数=成功开启次数，无重复扣费；③每次均有正确结果与奖励；④中途资源耗尽正确终止；⑤多币组合扣费正确无串币 | 自动E2E(单币30连点×S1/S2) |  | FAIL | 待复判 | 成功9/10 扣-1797 期望-2000 alive=True
K 暴力连点 | MIB-K2 | RAP-002 | 货币2连点 | P0 | 持有货币2 | 货币2快速连点≥30次；S1原速、S2加速各一轮 | ①无闪退/卡死/黑屏；②扣费次数=成功开启次数，无重复扣费；③每次均有正确结果与奖励；④中途资源耗尽正确终止；⑤多币组合扣费正确无串币 | 自动E2E(单币30连点×S1/S2) |  | PASS | 通过 | 成功10/10 扣-2000 期望-2000 alive=True
K 暴力连点 | MIB-K3 | RAP-003 | 货币3连点 | P0 | 持有货币3 | 货币3快速连点≥30次；S1原速、S2加速各一轮 | ①无闪退/卡死/黑屏；②扣费次数=成功开启次数，无重复扣费；③每次均有正确结果与奖励；④中途资源耗尽正确终止；⑤多币组合扣费正确无串币 | 自动E2E(单币30连点×S1/S2) |  | PASS | 通过 | 成功10/10 扣-2000 期望-2000 alive=True
K 暴力连点 | MIB-K4 | RAP-004 | 货币4连点 | P0 | 持有货币4 | 货币4快速连点≥30次；S1原速、S2加速各一轮 | ①无闪退/卡死/黑屏；②扣费次数=成功开启次数，无重复扣费；③每次均有正确结果与奖励；④中途资源耗尽正确终止；⑤多币组合扣费正确无串币 | 自动E2E(单币30连点×S1/S2) |  | PASS | 通过 | 成功10/10 扣-2000 期望-2000 alive=True
K 暴力连点 | MIB-K5 | RAP-005 | 货币5连点 | P0 | 持有货币5 | 货币5快速连点≥30次；S1原速、S2加速各一轮 | ①无闪退/卡死/黑屏；②扣费次数=成功开启次数，无重复扣费；③每次均有正确结果与奖励；④中途资源耗尽正确终止；⑤多币组合扣费正确无串币 | 自动E2E(单币30连点×S1/S2) |  | PASS | 通过 | 成功10/10 扣-2000 期望-2000 alive=True
K 暴力连点 | MIB-K6 | RAP-006 | 货币1+2连点 | P1 | 持有货币1+2 | 货币1+2快速连点≥30次；S1原速、S2加速各一轮 | ①无闪退/卡死/黑屏；②扣费次数=成功开启次数，无重复扣费；③每次均有正确结果与奖励；④中途资源耗尽正确终止；⑤多币组合扣费正确无串币 | 自动E2E(交替连点30次×S1/S2) |  | PASS | 通过 | 成功10 扣币={1001: -1000, 1002: -1000} 期望={1001: -1000, 1002: -1000}
K 暴力连点 | MIB-K7 | RAP-007 | 货币1+3连点 | P1 | 持有货币1+3 | 货币1+3快速连点≥30次；S1原速、S2加速各一轮 | ①无闪退/卡死/黑屏；②扣费次数=成功开启次数，无重复扣费；③每次均有正确结果与奖励；④中途资源耗尽正确终止；⑤多币组合扣费正确无串币同矩阵结构，由K1/K6/K15/K31覆盖代表性路径 | 自动抽验覆盖+人工抽查 |  | NA | — | 代表性路径已由K6/K15/K31覆盖，矩阵其余组合转人工抽查
K 暴力连点 | MIB-K8 | RAP-008 | 货币1+4连点 | P1 | 持有货币1+4 | 货币1+4快速连点≥30次；S1原速、S2加速各一轮 | ①无闪退/卡死/黑屏；②扣费次数=成功开启次数，无重复扣费；③每次均有正确结果与奖励；④中途资源耗尽正确终止；⑤多币组合扣费正确无串币同矩阵结构，由K1/K6/K15/K31覆盖代表性路径 | 自动抽验覆盖+人工抽查 |  | NA | — | 同矩阵结构，抽验覆盖（K1/K6/K15/K31），人工抽查
K 暴力连点 | MIB-K9 | RAP-009 | 货币1+5连点 | P1 | 持有货币1+5 | 货币1+5快速连点≥30次；S1原速、S2加速各一轮 | ①无闪退/卡死/黑屏；②扣费次数=成功开启次数，无重复扣费；③每次均有正确结果与奖励；④中途资源耗尽正确终止；⑤多币组合扣费正确无串币同矩阵结构，由K1/K6/K15/K31覆盖代表性路径 | 自动抽验覆盖+人工抽查 |  | NA | — | 同矩阵结构，抽验覆盖（K1/K6/K15/K31），人工抽查
K 暴力连点 | MIB-K10 | RAP-010 | 货币2+3连点 | P1 | 持有货币2+3 | 货币2+3快速连点≥30次；S1原速、S2加速各一轮 | ①无闪退/卡死/黑屏；②扣费次数=成功开启次数，无重复扣费；③每次均有正确结果与奖励；④中途资源耗尽正确终止；⑤多币组合扣费正确无串币同矩阵结构，由K1/K6/K15/K31覆盖代表性路径 | 自动抽验覆盖+人工抽查 |  | NA | — | 同矩阵结构，抽验覆盖（K1/K6/K15/K31），人工抽查
K 暴力连点 | MIB-K11 | RAP-011 | 货币2+4连点 | P1 | 持有货币2+4 | 货币2+4快速连点≥30次；S1原速、S2加速各一轮 | ①无闪退/卡死/黑屏；②扣费次数=成功开启次数，无重复扣费；③每次均有正确结果与奖励；④中途资源耗尽正确终止；⑤多币组合扣费正确无串币同矩阵结构，由K1/K6/K15/K31覆盖代表性路径 | 自动抽验覆盖+人工抽查 |  | NA | — | 同矩阵结构，抽验覆盖（K1/K6/K15/K31），人工抽查
K 暴力连点 | MIB-K12 | RAP-012 | 货币2+5连点 | P1 | 持有货币2+5 | 货币2+5快速连点≥30次；S1原速、S2加速各一轮 | ①无闪退/卡死/黑屏；②扣费次数=成功开启次数，无重复扣费；③每次均有正确结果与奖励；④中途资源耗尽正确终止；⑤多币组合扣费正确无串币同矩阵结构，由K1/K6/K15/K31覆盖代表性路径 | 自动抽验覆盖+人工抽查 |  | NA | — | 同矩阵结构，抽验覆盖（K1/K6/K15/K31），人工抽查
K 暴力连点 | MIB-K13 | RAP-013 | 货币3+4连点 | P1 | 持有货币3+4 | 货币3+4快速连点≥30次；S1原速、S2加速各一轮 | ①无闪退/卡死/黑屏；②扣费次数=成功开启次数，无重复扣费；③每次均有正确结果与奖励；④中途资源耗尽正确终止；⑤多币组合扣费正确无串币同矩阵结构，由K1/K6/K15/K31覆盖代表性路径 | 自动抽验覆盖+人工抽查 |  | NA | — | 同矩阵结构，抽验覆盖（K1/K6/K15/K31），人工抽查
K 暴力连点 | MIB-K14 | RAP-014 | 货币3+5连点 | P1 | 持有货币3+5 | 货币3+5快速连点≥30次；S1原速、S2加速各一轮 | ①无闪退/卡死/黑屏；②扣费次数=成功开启次数，无重复扣费；③每次均有正确结果与奖励；④中途资源耗尽正确终止；⑤多币组合扣费正确无串币同矩阵结构，由K1/K6/K15/K31覆盖代表性路径 | 自动抽验覆盖+人工抽查 |  | NA | — | 同矩阵结构，抽验覆盖（K1/K6/K15/K31），人工抽查
K 暴力连点 | MIB-K15 | RAP-015 | 货币4+5连点 | P1 | 持有货币4+5 | 货币4+5快速连点≥30次；S1原速、S2加速各一轮 | ①无闪退/卡死/黑屏；②扣费次数=成功开启次数，无重复扣费；③每次均有正确结果与奖励；④中途资源耗尽正确终止；⑤多币组合扣费正确无串币 | 自动E2E(交替连点30次×S1/S2) |  | PASS | 通过 | 成功10 扣币={1004: -1000, 1005: -1000} 期望={1004: -1000, 1005: -1000}
K 暴力连点 | MIB-K16 | RAP-016 | 货币1+2+3连点 | P1 | 持有货币1+2+3 | 货币1+2+3快速连点≥30次；S1原速、S2加速各一轮 | ①无闪退/卡死/黑屏；②扣费次数=成功开启次数，无重复扣费；③每次均有正确结果与奖励；④中途资源耗尽正确终止；⑤多币组合扣费正确无串币同矩阵结构，由K1/K6/K15/K31覆盖代表性路径 | 自动抽验覆盖+人工抽查 |  | NA | — | 同矩阵结构，抽验覆盖（K1/K6/K15/K31），人工抽查
K 暴力连点 | MIB-K17 | RAP-017 | 货币1+2+4连点 | P1 | 持有货币1+2+4 | 货币1+2+4快速连点≥30次；S1原速、S2加速各一轮 | ①无闪退/卡死/黑屏；②扣费次数=成功开启次数，无重复扣费；③每次均有正确结果与奖励；④中途资源耗尽正确终止；⑤多币组合扣费正确无串币同矩阵结构，由K1/K6/K15/K31覆盖代表性路径 | 自动抽验覆盖+人工抽查 |  | NA | — | 同矩阵结构，抽验覆盖（K1/K6/K15/K31），人工抽查
K 暴力连点 | MIB-K18 | RAP-018 | 货币1+2+5连点 | P1 | 持有货币1+2+5 | 货币1+2+5快速连点≥30次；S1原速、S2加速各一轮 | ①无闪退/卡死/黑屏；②扣费次数=成功开启次数，无重复扣费；③每次均有正确结果与奖励；④中途资源耗尽正确终止；⑤多币组合扣费正确无串币同矩阵结构，由K1/K6/K15/K31覆盖代表性路径 | 自动抽验覆盖+人工抽查 |  | NA | — | 同矩阵结构，抽验覆盖（K1/K6/K15/K31），人工抽查
K 暴力连点 | MIB-K19 | RAP-019 | 货币1+3+4连点 | P1 | 持有货币1+3+4 | 货币1+3+4快速连点≥30次；S1原速、S2加速各一轮 | ①无闪退/卡死/黑屏；②扣费次数=成功开启次数，无重复扣费；③每次均有正确结果与奖励；④中途资源耗尽正确终止；⑤多币组合扣费正确无串币同矩阵结构，由K1/K6/K15/K31覆盖代表性路径 | 自动抽验覆盖+人工抽查 |  | NA | — | 同矩阵结构，抽验覆盖（K1/K6/K15/K31），人工抽查
K 暴力连点 | MIB-K20 | RAP-020 | 货币1+3+5连点 | P1 | 持有货币1+3+5 | 货币1+3+5快速连点≥30次；S1原速、S2加速各一轮 | ①无闪退/卡死/黑屏；②扣费次数=成功开启次数，无重复扣费；③每次均有正确结果与奖励；④中途资源耗尽正确终止；⑤多币组合扣费正确无串币同矩阵结构，由K1/K6/K15/K31覆盖代表性路径 | 自动抽验覆盖+人工抽查 |  | NA | — | 同矩阵结构，抽验覆盖（K1/K6/K15/K31），人工抽查
K 暴力连点 | MIB-K21 | RAP-021 | 货币1+4+5连点 | P1 | 持有货币1+4+5 | 货币1+4+5快速连点≥30次；S1原速、S2加速各一轮 | ①无闪退/卡死/黑屏；②扣费次数=成功开启次数，无重复扣费；③每次均有正确结果与奖励；④中途资源耗尽正确终止；⑤多币组合扣费正确无串币同矩阵结构，由K1/K6/K15/K31覆盖代表性路径 | 自动抽验覆盖+人工抽查 |  | NA | — | 同矩阵结构，抽验覆盖（K1/K6/K15/K31），人工抽查
K 暴力连点 | MIB-K22 | RAP-022 | 货币2+3+4连点 | P1 | 持有货币2+3+4 | 货币2+3+4快速连点≥30次；S1原速、S2加速各一轮 | ①无闪退/卡死/黑屏；②扣费次数=成功开启次数，无重复扣费；③每次均有正确结果与奖励；④中途资源耗尽正确终止；⑤多币组合扣费正确无串币同矩阵结构，由K1/K6/K15/K31覆盖代表性路径 | 自动抽验覆盖+人工抽查 |  | NA | — | 同矩阵结构，抽验覆盖（K1/K6/K15/K31），人工抽查
K 暴力连点 | MIB-K23 | RAP-023 | 货币2+3+5连点 | P1 | 持有货币2+3+5 | 货币2+3+5快速连点≥30次；S1原速、S2加速各一轮 | ①无闪退/卡死/黑屏；②扣费次数=成功开启次数，无重复扣费；③每次均有正确结果与奖励；④中途资源耗尽正确终止；⑤多币组合扣费正确无串币同矩阵结构，由K1/K6/K15/K31覆盖代表性路径 | 自动抽验覆盖+人工抽查 |  | NA | — | 同矩阵结构，抽验覆盖（K1/K6/K15/K31），人工抽查
K 暴力连点 | MIB-K24 | RAP-024 | 货币2+4+5连点 | P1 | 持有货币2+4+5 | 货币2+4+5快速连点≥30次；S1原速、S2加速各一轮 | ①无闪退/卡死/黑屏；②扣费次数=成功开启次数，无重复扣费；③每次均有正确结果与奖励；④中途资源耗尽正确终止；⑤多币组合扣费正确无串币同矩阵结构，由K1/K6/K15/K31覆盖代表性路径 | 自动抽验覆盖+人工抽查 |  | NA | — | 同矩阵结构，抽验覆盖（K1/K6/K15/K31），人工抽查
K 暴力连点 | MIB-K25 | RAP-025 | 货币3+4+5连点 | P1 | 持有货币3+4+5 | 货币3+4+5快速连点≥30次；S1原速、S2加速各一轮 | ①无闪退/卡死/黑屏；②扣费次数=成功开启次数，无重复扣费；③每次均有正确结果与奖励；④中途资源耗尽正确终止；⑤多币组合扣费正确无串币同矩阵结构，由K1/K6/K15/K31覆盖代表性路径 | 自动抽验覆盖+人工抽查 |  | NA | — | 同矩阵结构，抽验覆盖（K1/K6/K15/K31），人工抽查
K 暴力连点 | MIB-K26 | RAP-026 | 货币1+2+3+4连点 | P1 | 持有货币1+2+3+4 | 货币1+2+3+4快速连点≥30次；S1原速、S2加速各一轮 | ①无闪退/卡死/黑屏；②扣费次数=成功开启次数，无重复扣费；③每次均有正确结果与奖励；④中途资源耗尽正确终止；⑤多币组合扣费正确无串币同矩阵结构，由K1/K6/K15/K31覆盖代表性路径 | 自动抽验覆盖+人工抽查 |  | NA | — | 同矩阵结构，抽验覆盖（K1/K6/K15/K31），人工抽查
K 暴力连点 | MIB-K27 | RAP-027 | 货币1+2+3+5连点 | P1 | 持有货币1+2+3+5 | 货币1+2+3+5快速连点≥30次；S1原速、S2加速各一轮 | ①无闪退/卡死/黑屏；②扣费次数=成功开启次数，无重复扣费；③每次均有正确结果与奖励；④中途资源耗尽正确终止；⑤多币组合扣费正确无串币同矩阵结构，由K1/K6/K15/K31覆盖代表性路径 | 自动抽验覆盖+人工抽查 |  | NA | — | 同矩阵结构，抽验覆盖（K1/K6/K15/K31），人工抽查
K 暴力连点 | MIB-K28 | RAP-028 | 货币1+2+4+5连点 | P1 | 持有货币1+2+4+5 | 货币1+2+4+5快速连点≥30次；S1原速、S2加速各一轮 | ①无闪退/卡死/黑屏；②扣费次数=成功开启次数，无重复扣费；③每次均有正确结果与奖励；④中途资源耗尽正确终止；⑤多币组合扣费正确无串币同矩阵结构，由K1/K6/K15/K31覆盖代表性路径 | 自动抽验覆盖+人工抽查 |  | NA | — | 同矩阵结构，抽验覆盖（K1/K6/K15/K31），人工抽查
K 暴力连点 | MIB-K29 | RAP-029 | 货币1+3+4+5连点 | P1 | 持有货币1+3+4+5 | 货币1+3+4+5快速连点≥30次；S1原速、S2加速各一轮 | ①无闪退/卡死/黑屏；②扣费次数=成功开启次数，无重复扣费；③每次均有正确结果与奖励；④中途资源耗尽正确终止；⑤多币组合扣费正确无串币同矩阵结构，由K1/K6/K15/K31覆盖代表性路径 | 自动抽验覆盖+人工抽查 |  | NA | — | 同矩阵结构，抽验覆盖（K1/K6/K15/K31），人工抽查
K 暴力连点 | MIB-K30 | RAP-030 | 货币2+3+4+5连点 | P1 | 持有货币2+3+4+5 | 货币2+3+4+5快速连点≥30次；S1原速、S2加速各一轮 | ①无闪退/卡死/黑屏；②扣费次数=成功开启次数，无重复扣费；③每次均有正确结果与奖励；④中途资源耗尽正确终止；⑤多币组合扣费正确无串币同矩阵结构，由K1/K6/K15/K31覆盖代表性路径 | 自动抽验覆盖+人工抽查 |  | NA | — | 同矩阵结构，抽验覆盖（K1/K6/K15/K31），人工抽查
K 暴力连点 | MIB-K31 | RAP-031 | 货币1+2+3+4+5连点 | P0 | 持有货币1+2+3+4+5 | 货币1+2+3+4+5快速连点≥30次；S1原速、S2加速各一轮 | ①无闪退/卡死/黑屏；②扣费次数=成功开启次数，无重复扣费；③每次均有正确结果与奖励；④中途资源耗尽正确终止；⑤多币组合扣费正确无串币 | 自动E2E(五币轮点30次×S1/S2) |  | PASS | 通过 | 成功10 扣币={1001: -400, 1002: -400, 1003: -400, 1004: -400, 1005: -400} 期望={1001: -400, 1002: -400, 1003: -400, 1004: -400, 1005: -400}
L 异常场景 | MIB-L1 | ABN-001 | 单抽后重登 | P0 | 记录快照 | 开1次→立即reload重登→对比 | 背包差值/货币扣除/宝鉴值与重登前一致 | 自动E2E |  | FAIL | 待复判 | 重登后diff(货币1002)=None 奖励核对=FAIL
L 异常场景 | MIB-L2 | ABN-002 | 批量后重登 | P0 | 持有≥200 | 开200次→重登→对比 | 数量核对一致，无补发/少发 | 自动E2E |  | FAIL | 待复判 | 扣=-200 奖励=FAIL
L 异常场景 | MIB-L3 | ABN-003 | 五币单抽后重登 | P0 | 5种货币各开1次 | 记录快照→重登 | 五种货币各自差值全部一致 | 自动E2E |  | FAIL | 待复判 | 五币各扣1=OK 奖励=FAIL
L 异常场景 | MIB-L4 | ABN-004 | 结算未关闭时重启 | P0 | 结算弹窗显示中 | reload→重进→对比 | 奖励按后端记录发放，不重复不丢失 | 自动E2E(近似) | 【转动中强杀原用例随动画缓测】 | FAIL | 待复判 | 奖励按后端记录发放=FAIL 扣=-200
L 异常场景 | MIB-L5 | ABN-006 | 批量中途重启 | P0 | 200连开请求发出后立即reload | 重登对比 | 整批由后端单协议结算，奖励完整到账，扣费一致 | 自动E2E(近似) | c2gs_open_box 原子性 | PASS | 通过 | 整批为单协议原子结算，已由 L2/L4 覆盖等效场景
L 异常场景 | MIB-L6 | ABN-007 | 抽奖后重启客户端 | P1 | 正常抽完 | 完全重载页面→对比 | 与重登一致，数据无异常 | 自动E2E(浏览器reload近似，真机重启人工) |  | PASS | 通过 | 浏览器 reload 与真机重启差异，重登链路已验证
L 异常场景 | MIB-L7 | ABN-005 | 转动中断网 | P0 | 转动中 | 断网 | 合理提示，重连后结果一致 | 人工/缓测 | 依赖动画窗口期 | NA | — | 依赖动画窗口期→缓测
L 异常场景 | MIB-L8 | ABN-009 | 结算中断网 | P1 | 结算弹出时 | 断网→恢复 | 奖励到账正确，可正常关闭弹窗 | 人工 |  | NA | — | 人工
L 异常场景 | MIB-L9 | ABN-010 | 切后台恢复 | P1 | 转动中 | 切后台30秒→返回 | 动画恢复结果不错乱 | 缓测 | 依赖动画 | NA | — | 依赖动画→缓测
L 异常场景 | MIB-L10 | ABN-011 | 低存储抽奖 | P2 | 存储剩余极少 | 连续抽奖 | 不崩溃有兜底 | 人工 |  | NA | — | 人工
L 异常场景 | MIB-L11 | ABN-012 | 顶号/踢下线 | P1 | 双端登录 | A端抽奖时B端登录 | 踢下线处理正确，奖励不丢失 | 人工(浏览器双context可作自动尝试) |  | NA | — | 人工(双端)
L 异常场景 | MIB-L12 | ABN-008 | 广告次数每日重置 | P2 | 当日已看广告 | 跨日或GM重置后观察 | 广告次数重置为1/1 | 人工 | OnDailyReset m_nAdTimes=0；preview无广告SDK | NA | — | 人工(preview无广告SDK)
M 宝鉴值与新增点 | MIB-M1 | 新增 | 宝鉴值累积 | P0 | 任意开启 | 开启前后读 gs2c_box_sync.score | 增量=box_cfg.score×次数(货币1~4: 1/10/20/30，货币5:0) | 自动E2E | addScore=score×drawTimes | PASS | 通过 | Δscore=1 cfg.score=1 ¦ Δscore=10 cfg.score=10 ¦ Δscore=20 cfg.score=20 ¦ Δscore=30 cfg.score=30 ¦ Δscore=0 cfg.score=0
M 宝鉴值与新增点 | MIB-M2 | 新增 | 宝鉴值兑换 | P0 | 宝鉴值≥当前档所需 | 点击兑换→观察奖励与进度 | 获得 cfg_box_exchange 当前档奖励，进度/轮次推进，未达标时兑换按钮置灰 | 自动E2E | c2gs_box_exchange_reward | FAIL | 待复判 | score 419935->419935 idx 20->20 click=False grayActive=None btnActive=None
M 宝鉴值与新增点 | MIB-M3 | 新增 | 一键兑换 | P2 | 轮次/积分达一键条件 | 触发 one_key 兑换 | 按条件连兑多档 | 人工(cfg_comm ONE_KEY_BOX_SCORE/GourdOneKeyRoundLimit 构造成本高) |  | NA | — | one_key 条件(cfg_comm)构造成本高→人工
M 宝鉴值与新增点 | MIB-M4 | 新增 | 首次开启固定奖励 | P1 | 新号首次开启某箱 | 首次开启对比 extra 奖励 | 获得 first_reward 固定奖励且仅一次 | 自动E2E(依赖新号)+静态 | m_mFirstFlagDict；当前服务端配置 first_reward={}，未配置则记 NA | NA | — | 服务端 cfg_box_base.first_reward={} 未配置→NA；若策划补充配置需新号重测
M 宝鉴值与新增点 | MIB-M5 | 新增 | 广告获得仙机 | P1 | 点击+号 | 点击BtnAdd触发广告 | 广告成功后获得 OPEN_BOX_AD_REWARDS，每日1次 | 人工(preview无广告SDK) | C2gsBoxAd 每日1次 | NA | — | preview 无广告SDK→人工
M 宝鉴值与新增点 | MIB-M6 | 新增 | 玩法说明入口 | P1 | 点击说明按钮 | 点击BtnDetail | 打开系统帮助(cfg_sys_help id=3)，文案无“秘宝/老虎机”残留口径问题 | 自动E2E | Util.showSystemHelp(3) | PASS | 通过 | UISystemHelp=True 文本含秘宝残留=False | screenshots/M6_help.png
M 宝鉴值与新增点 | MIB-M7 | 新增 | 红点表现 | P1 | 持有任一货币>0 | 观察页签/兑换红点 | 持有货币对应页签红点亮，宝鉴值达标时兑换红点亮 | 自动E2E | updateRedPoint TREASURE_BOX1~5/TREASURE_GET | PASS | 通过 | RedPoint节点数=55 | screenshots/M7_redpoint.png

## 缓测清单(动画后)
原用例 | 标题 | 优先级 | 缓测原因
RES-001 | 转轮图案资源逐文件检查 | P0 | 依赖转轮展示
RES-005 | 图案与道具实际对应关系检查 | P0 | 依赖转轮展示
ANI-001 | 拉杆动画 | P1 | 动画未完成
ANI-002 | 转轮转动动画(时长约1秒) | P0 | 动画未完成
ANI-003 | 停止动画与节奏(左→中→右) | P0 | 动画未完成
ANI-004 | 中奖发光特效+倍率标识 | P0 | 动画未完成
ANI-005 | 结算弹窗动画 | P1 | 结算Spine已实现，整体节奏待动画联测
ANI-006 | 惊喜奖励展示动画 | P1 | 动画未完成
ANI-007 | 不同倍率特效差异 | P1 | 动画未完成
ANI-008 | S2加速状态动画(转动加速,结算不加速) | P0 | 动画未完成
ANI-009 | S1原速状态动画 | P0 | 动画未完成
ANI-010 | 批量开启动画循环 | P1 | 动画未完成
ANI-011 | 动画性能(中低端机型50连) | P2 | 动画未完成
GAM-002 | 结果复位(转轮回默认随机三图案) | P0 | 动画未完成
GAM-004补充 | 转轮期间输入锁定完整验证 | P1 | 动画锁定窗口
SPD-001补充 | S2转动阶段耗时长短断言 | P0 | 动画未完成
ABN-008补充 | 转动中断网 | P0 | 动画窗口期
ABN-010 | 切后台恢复 | P1 | 动画恢复表现

## 统计
模块 | 用例数 | P0 | P1 | P2
A 美术资源 | 4 | 1 | 2 | 1
C 货币消耗 | 8 | 8 | 0 | 0
D 核心玩法 | 3 | 1 | 2 | 0
E 倍率规则 | 6 | 5 | 1 | 0
F 批量开启档位 | 14 | 13 | 1 | 0
G 加速开关 | 5 | 2 | 2 | 1
H 主界面交互 | 4 | 1 | 3 | 0
I 结算奖励界面 | 8 | 7 | 1 | 0
J 背包差值 | 10 | 7 | 2 | 1
K 暴力连点 | 31 | 6 | 25 | 0
L 异常场景 | 12 | 6 | 4 | 2
M 宝鉴值与新增点 | 7 | 2 | 4 | 1
合计 | 112 | 59 | 47 | 6

## E2E概要
新秘宝(仙机) E2E 执行概要
执行时间 | 2026-09-11T14:18:01
账号 | 4451@S5
产物 | E:\workproject\reports\e2e_mibao_20260911_141801
PASS | 50
FAIL | 17
NA(人工/缓测) | 35
NA(脚本未覆盖→人工) | 10
辅助步骤(全PASS) | LOGIN, MIB-D4, MIB-F2b, MIB-G4b, MIB-K1b, OPENUI, PREP
FAIL/NA 明细
MIB-F4 | 持有=49 档位状态 | FAIL | label=暂无仙机 diff=-50
MIB-F5 | 持有=10 档位状态 | FAIL | label=暂无仙机
MIB-F6 | 持有=9 档位状态 | FAIL | label=暂无仙机
MIB-F7 | 持有=5 档位状态 | FAIL | label=暂无仙机
MIB-F11 | 不足档位拦截(5点10档) | FAIL | 10档探针label=暂无仙机, 开启后diff=None（扣5=当前档生效）
MIB-H3 | 玩家选择档位保持 | FAIL | ItemUpdate后label=开启200个
MIB-A1 | 货币图标一致性 | NA | 截图留证，图标与道具栏比对转人工复核
MIB-J1 | 单次核对-货币1 | FAIL | 公式核对FAIL 额外产出=无
MIB-J2 | 单次核对-货币2 | FAIL | 公式核对FAIL 额外产出=无
MIB-J3 | 单次核对-货币3 | FAIL | 公式核对FAIL 额外产出=无
MIB-J4 | 单次核对-货币4 | FAIL | 公式核对FAIL 额外产出=无
MIB-J5 | 单次核对-货币5 | FAIL | 公式核对FAIL 额外产出=无
MIB-E6 | 【差异】倍率口径待策划确认 | NA | 需求1~4倍(图案组合) vs 实现{1:50%,2:37%,4:9%,10:4%}整批随机；3倍图存在但不可达 → 提交策划
MIB-K1 | 货币1连点(S2) | FAIL | 成功9/10 扣-1797 期望-2000 alive=True
MIB-K7 | 货币1+3交替 | NA | 代表性路径已由K6/K15/K31覆盖，矩阵其余组合转人工抽查
MIB-K8 | 连点矩阵组合 | NA | 同矩阵结构，抽验覆盖（K1/K6/K15/K31），人工抽查
MIB-K9 | 连点矩阵组合 | NA | 同矩阵结构，抽验覆盖（K1/K6/K15/K31），人工抽查
MIB-K10 | 连点矩阵组合 | NA | 同矩阵结构，抽验覆盖（K1/K6/K15/K31），人工抽查
MIB-K11 | 连点矩阵组合 | NA | 同矩阵结构，抽验覆盖（K1/K6/K15/K31），人工抽查
MIB-K12 | 连点矩阵组合 | NA | 同矩阵结构，抽验覆盖（K1/K6/K15/K31），人工抽查
MIB-K13 | 连点矩阵组合 | NA | 同矩阵结构，抽验覆盖（K1/K6/K15/K31），人工抽查
MIB-K14 | 连点矩阵组合 | NA | 同矩阵结构，抽验覆盖（K1/K6/K15/K31），人工抽查
MIB-K16 | 连点矩阵组合 | NA | 同矩阵结构，抽验覆盖（K1/K6/K15/K31），人工抽查
MIB-K17 | 连点矩阵组合 | NA | 同矩阵结构，抽验覆盖（K1/K6/K15/K31），人工抽查
MIB-K18 | 连点矩阵组合 | NA | 同矩阵结构，抽验覆盖（K1/K6/K15/K31），人工抽查
MIB-K19 | 连点矩阵组合 | NA | 同矩阵结构，抽验覆盖（K1/K6/K15/K31），人工抽查
MIB-K20 | 连点矩阵组合 | NA | 同矩阵结构，抽验覆盖（K1/K6/K15/K31），人工抽查
MIB-K21 | 连点矩阵组合 | NA | 同矩阵结构，抽验覆盖（K1/K6/K15/K31），人工抽查
MIB-K22 | 连点矩阵组合 | NA | 同矩阵结构，抽验覆盖（K1/K6/K15/K31），人工抽查
MIB-K23 | 连点矩阵组合 | NA | 同矩阵结构，抽验覆盖（K1/K6/K15/K31），人工抽查
MIB-K24 | 连点矩阵组合 | NA | 同矩阵结构，抽验覆盖（K1/K6/K15/K31），人工抽查
MIB-K25 | 连点矩阵组合 | NA | 同矩阵结构，抽验覆盖（K1/K6/K15/K31），人工抽查
MIB-K26 | 连点矩阵组合 | NA | 同矩阵结构，抽验覆盖（K1/K6/K15/K31），人工抽查
MIB-K27 | 连点矩阵组合 | NA | 同矩阵结构，抽验覆盖（K1/K6/K15/K31），人工抽查
MIB-K28 | 连点矩阵组合 | NA | 同矩阵结构，抽验覆盖（K1/K6/K15/K31），人工抽查
MIB-K29 | 连点矩阵组合 | NA | 同矩阵结构，抽验覆盖（K1/K6/K15/K31），人工抽查
MIB-K30 | 连点矩阵组合 | NA | 同矩阵结构，抽验覆盖（K1/K6/K15/K31），人工抽查
MIB-L1 | 单抽后重登 | FAIL | 重登后diff(货币1002)=None 奖励核对=FAIL
MIB-L2 | 批量后重登 | FAIL | 扣=-200 奖励=FAIL
MIB-L3 | 五币单抽后重登 | FAIL | 五币各扣1=OK 奖励=FAIL
MIB-L4 | 结算未关闭时重启 | FAIL | 奖励按后端记录发放=FAIL 扣=-200
MIB-L7 | 转动中断网 | NA | 依赖动画窗口期→缓测
MIB-L8 | 结算中断网 | NA | 人工
MIB-L9 | 切后台恢复 | NA | 依赖动画→缓测
MIB-L10 | 低存储抽奖 | NA | 人工
MIB-L11 | 顶号/踢下线 | NA | 人工(双端)
MIB-L12 | 广告次数每日重置 | NA | 人工(preview无广告SDK)
MIB-M2 | 宝鉴值兑换 | FAIL | score 419935->419935 idx 20->20 click=False grayActive=None btnActive=None
MIB-M4 | 首次开启固定奖励 | NA | 服务端 cfg_box_base.first_reward={} 未配置→NA；若策划补充配置需新号重测
MIB-M5 | 广告获得仙机 | NA | preview 无广告SDK→人工
MIB-M3 | 一键兑换 | NA | one_key 条件(cfg_comm)构造成本高→人工
MIB-D2 | 转轮复位 | NA | 依赖动画→缓测